## Project Management Plan
Week | Project Plan | Estimated in hrs | Difficulty Level
2020-10-01 | Development | 40 | 2
2020-10-08 | Development | 40 | 1
2020-10-15 | SQA Testing | 30 | 3
2020-10-22 | SQA Testing | 20 | 1
2020-10-29 | Depolyment to INTG env | 20 | 2
2020-11-05 | User Acceptace test
2020-11-12
2020-11-19
2020-11-26
2020-12-03
2020-12-10
2020-12-17