## Project Management Plan
TASK DESCRIPTION | ASSIGNED TO | Difficulty Level | PROGRESS | PLAN START | PLAN END | Estimated PLAN DAYS | ACTUAL START | ACTUAL END | ACTUAL DAYS
Quarter 1 : Planning |  |  | 25% | 2020-01-15 | 2020-04-05 | 82 | 2017-02-01 | 2017-05-07 | 96
Complete Project Charter | Bill | 1 | 25% | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 14 | 2017-02-01 | 2017-02-14 | 14
Project Management Plan | Bill | 1 | 60% | 2020-01-29 | 2020-02-25 | 28 | 2017-02-15 | 2017-03-07 | 21
Setup Monitering and processes | Bill | 2 | 50% | 2020-02-26 | 2020-03-14 | 18 | 2017-02-01 | 2017-02-10 | 10
Conduct Feasibility Study | Sue | 2 |  | 2020-03-15 | 2020-04-05 | 22 | 2017-02-13 | 2017-03-25 | 41
Complete Business Case | Sue | 2 |  | 2020-02-26 | 2020-04-01 | 36 | 2017-02-28 | 2017-04-04 | 36
Complete Project Planning | Sue | 2 |  | 2020-03-22 | 2020-03-26 | 5 | 2017-03-25 | 2017-05-06 | 43
Management Approval | Sue | 2 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | 2017-05-07 | 2017-05-07 | 1
Quarter 2 Analysis and Design
Start Requirement Gathering | Rajesh | 3 |  | 2020-03-09 | 2020-03-29 | 21 | 2020-04-06 | 2020-04-18 | 13
Complete Requirements Gathering | Mrinal | 3 |  | 2020-03-30 | 2020-04-19 | 21 | 2020-04-17 | 2020-04-29 | 13
Complete Security Planning | Kunal | 2 |  | 2020-04-20 | 2020-05-10 | 21 | 2020-04-28 | 2020-05-10 | 13
Requirements Analysis Completed | Rajesh | 2 |  | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 21 | 2020-05-09 | 2020-05-21 | 13
Complete Detailed Design | Abhi | 1 |  | 2020-06-01 | 2020-06-21 | 21 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 13
Complete Technical Specification | Abhi | 1 |  | 2020-06-22 | 2020-07-12 | 21 | 2020-05-31 | 2020-06-12 | 13
Quarter 3 Development
Complete Build/Devlop | Sujith | 3 |  | 2020-06-09 | 2020-06-29 | 21 | 2020-07-07 | 2020-07-19 | 13
Complete Integration Planning | Sujith | 3 |  | 2020-06-30 | 2020-07-20 | 21 | 2020-07-18 | 2020-07-30 | 13
Complete Documentation | Anjuman Kumar | 2 |  | 2020-07-21 | 2020-08-10 | 21 | 2020-07-29 | 2020-08-10 | 13
Complete Test Planning | Rekha Vali | 2 |  | 2020-08-11 | 2020-08-31 | 21 | 2020-08-09 | 2020-08-21 | 13
Complete Deployment Planning | Jatin | 1 |  | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 21 | 2020-08-20 | 2020-09-01 | 13
Complete Training Planning | Padam Sethi | 1 |  | 2020-09-22 | 2020-10-12 | 21 | 2020-08-31 | 2020-09-12 | 13
Quarter 4 Testing and Deployment
Complete Function Test | Rekha Vali | 2 |  | 2020-10-09 | 2020-10-29 | 21 | 2020-11-06 | 2020-11-18 | 13
Complete Integration Test | Manav | 3 |  | 2020-10-30 | 2020-11-19 | 21 | 2020-11-17 | 2020-11-29 | 13
Complete Regression Test | Manav, Sunita | 2 |  | 2020-11-20 | 2020-12-10 | 21 | 2020-11-28 | 2020-12-10 | 13
Complete User Acceptance Test | Bill | 2 |  | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 21 | 2020-12-09 | 2020-12-21 | 13
Complete Deployment | John | 2 |  | 2021-01-01 | 2021-01-21 | 21 | 2020-12-20 | 2021-01-01 | 13
Complete Support | Raoul | 2 |  | 2021-01-22 | 2021-02-11 | 21 | 2020-12-31 | 2021-01-12 | 13
Formulas:
PLAN START = MIN([PLAN START, row below]:E10)
PLAN START = [PLAN END, row above]+1
PLAN END = MAX([PLAN END, row below]:F10)
PLAN END = [PLAN START]+13
ACTUAL START = MIN([ACTUAL START, row below]:H10)
ACTUAL START = [ACTUAL END, row above]+1
ACTUAL END = MAX([ACTUAL END, row below]:I10)
ACTUAL END = [ACTUAL START]+13